## Concretagens
ID | Data | Obra | Peça / local | Concreteira | fck (MPa) | Slump esp. (mm) | Vol. programado (m³) | Vol. entregue (m³) | Diferença (m³) | Caminhões | CPs moldados | Resultado 7 d (MPa) | Resultado 28 d (MPa) | Atende fck? | Status | Laudo recebido? | Observações
C-001 | 2026-09-14 | Residencial Horizonte | Torre A — Laje 03 | Concreta Aurora | 35 | 120 | 24 | 24 | 0 | 3 | 8 | 24.8 | 37.2 | Sim | Concluída | Sim | Laudo conferido e arquivado
C-002 | 2026-09-21 | Residencial Horizonte | Torre A — Pilares 4º pav. | Concreta Aurora | 35 | 120 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 23.1 |  |  | Aguardando resultados | Não
C-003 | 2026-10-02 | Galpão Norte | Piso — faixa 2 | Usina Serra | 30 | 100 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 |  |  |  | Aguardando resultados | Não | Água adicionada no 2º caminhão, com autorização
Formulas:
Status = IF([ID]="","",IF([Resultado 28 d (MPa)]<>"","Concluída",IF([Data]="","",IF([Data]<=TODAY(),"Aguardando resultados","Programada"))))
Note on A1: Identificador da concretagem (ex.: C-001). O mesmo ID é usado na aba Caminhões para somar volumes.
Note on I1: Calculado: soma dos volumes de NF dos caminhões com este ID na aba Caminhões.
Note on O1: Compara o resultado aos 28 dias (idade de controle) com o fck de projeto. Idades menores são acompanhamento.

## Caminhões
Concretagem (ID) | Data | NF nº | Placa | Volume NF (m³) | Saída da usina | Chegada na obra | Início descarga | Fim descarga | Transporte (h:mm) | Usina → fim descarga (h:mm) | Slump medido (mm) | Slump esp. (mm) | Slump OK? (±20 mm) | Água adicionada (L) | CPs moldados | Ocorrência
C-001 | 2026-09-14 | 4521 | ABC-1D23 | 8 | 7:40 | 8:25 | 8:35 | 9:05 | 0.03125 | 0.059028 | 125 | 120 | Sim | 0 | 4
C-001 | 2026-09-14 | 4522 | DEF-4G56 | 8 | 8:10 | 9:00 | 9:10 | 9:40 | 0.034722 | 0.0625 | 110 | 120 | Sim | 0 | 0
C-001 | 2026-09-14 | 4523 | GHI-7J89 | 8 | 8:40 | 9:35 | 9:45 | 10:20 | 0.038194 | 0.069444 | 150 | 120 | Não | 10 | 4 | Água adicionada com autorização da engenharia
C-002 | 2026-09-21 | 4610 | ABC-1D23 | 8 | 13:00 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | 0.034722 | 0.0625 | 120 | 120 | Sim | 0 | 4
C-002 | 2026-09-21 | 4611 | DEF-4G56 | 8 | 13:30 | 14:40 | 14:50 | 15:25 | 0.048611 | 0.079861 | 115 | 120 | Sim | 0 | 0
C-003 | 2026-10-02 | 8871 | JKL-0M12 | 8 | 6:50 | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 0.027778 | 0.055556 | 95 | 100 | Sim | 0 | 2
C-003 | 2026-10-02 | 8872 | JKL-0M12 | 8 | 8:20 | 9:05 | 9:15 | 9:50 | 0.03125 | 0.0625 | 130 | 100 | Não | 15 | 2 | Água adicionada com autorização da engenharia
Formulas:
Transporte (h:mm) = IF(OR([Saída da usina]="",[Chegada na obra]=""),"",[Chegada na obra]-[Saída da usina])
Usina → fim descarga (h:mm) = IF(OR([Saída da usina]="",[Fim descarga]=""),"",[Fim descarga]-[Saída da usina])
Note on K1: Tempo entre a saída da usina (NF) e o fim da descarga. Compare com o limite combinado com a concreteira.
Note on N1: Tolerância de ±20 mm usada como exemplo; ajuste a fórmula conforme a especificação da obra.

## Resumo
Resumo do controle de concretagens
Atualiza sozinho a partir das abas Concretagens e Caminhões. Data de referência: | 2026-10-17
Por concreteira
Concretagens cadastradas | 3 | Concreteira | Concretagens | Vol. entregue | Abaixo do fck
Volume programado (m³) | 56 | Concreta Aurora | 2 | 40 | 0
Volume entregue (m³) | 56 | Usina Serra | 1 | 16 | 0
Diferença entregue − programado (m³) | 0
Caminhões recebidos | 7
Tempo médio usina → fim da descarga (h:mm) | 0.064484
Caminhões com slump fora da tolerância | 2
Caminhões com água adicionada na obra | 2 | Digite o nome da concreteira na coluna D (igual ao usado na aba Concretagens).
Concretagens aguardando resultados | 2
Resultados aos 28 d abaixo do fck | 0
Concretagens sem laudo recebido (concluídas) | 0

## Instruções
Planilha de controle de concretagens da obra — modelo gratuito Consulte GEO
Como usar
1. Preencha as células amarelas. As azuis são calculadas: não digite nelas.
2. Aba Concretagens: uma linha por concretagem (peça ou dia). Use um ID curto (C-001, C-002…).
3. Aba Caminhões: uma linha por caminhão, com o mesmo ID da concretagem. O volume entregue, a contagem de caminhões, o slump esperado e os tempos são calculados.
4. Lance os resultados aos 7 e 28 dias quando o laboratório informar. "Atende fck?" compara o 28 dias (idade de controle) com o fck de projeto; o 7 dias é acompanhamento.
5. A aba Resumo mostra volumes, caminhões fora da tolerância, água adicionada, concretagens aguardando resultado e laudos pendentes, além do recorte por concreteira.
Limites deste modelo
A planilha organiza registros e conferências. A aceitação do concreto, a análise estatística por lote e as tolerâncias seguem o projeto, o contrato e as normas aplicáveis; a decisão técnica permanece com os profissionais responsáveis.
As linhas de exemplo (C-001 a C-003 e seus caminhões) são fictícias: apague-as antes de usar.
Para registrar por caminhão com leitura assistida da nota, croqui da aplicação, corpos de prova e laudos integrados, conheça a Consulte GEO em consultegeo.com.br.